KẾ HOẠCH 3 TUẦN
Network Traffic Anomaly Dashboard

Dành cho nhóm 2 người | Thời gian: 07/07/2026 - 27/07/2026 | Chu kỳ update: mỗi 2 ngày

GitHub repo: https://github.com/duw192/network-traffic-anomaly-dashboard (https://github.com/duw192/network-traffic-anomaly-dashboard)

Ghi chú: Vì nhóm chỉ có 2 người nên không cần dùng Slack/Jira nặng. Bộ gọn nhất là GitHub Issues + GitHub Projects để quản lý task, VS Code + Codex để code, ChatGPT Project để giữ context, NotebookLM để quản lý tài liệu/nghiên cứu.

# 1. Mục tiêu cuối cùng sau 3 tuần

Có data pipeline đọc CSV, clean data, feature engineering và tạo dữ liệu processed.

Có model anomaly detection baseline và file metrics rõ ràng.

Có backend FastAPI cung cấp API cho traffic logs, anomaly alerts, metrics và predict.

Có frontend dashboard React hiển thị traffic, anomaly, top IP, protocol distribution và alerts.

Có database PostgreSQL hoặc mock database đủ để demo.

Có Docker Compose chạy toàn bộ project bằng một lệnh.

Có README, tài liệu kiến trúc, dataset, API, modeling và demo script để đưa vào portfolio.

# 2. Hiện trạng repo và định hướng MVP

Repo hiện phù hợp để phát triển theo hướng MVP: data pipeline + ML baseline + FastAPI backend + React dashboard + Docker + tài liệu portfolio. Trọng tâm 3 tuần là làm sản phẩm chạy được trước, sau đó mới polish giao diện và README.

Repo chính: Repo chính (https://github.com/duw192/network-traffic-anomaly-dashboard)

# 3. Bộ công cụ AI/workspace nên dùng

| Mục đích | Công cụ | Dùng để làm gì? | Link / đường dẫn |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý task | GitHub Issues + GitHub Projects | Tạo issue, chia việc, gán người làm, theo dõi Todo/Doing/Review/Done. | https://docs.github.com/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects |
| Code chính | VS Code + Codex | Code theo từng issue, sửa lỗi, refactor, tạo file mới, chạy test. | https://github.com/openai/codex |
| Workspace hỏi AI | ChatGPT Project | Gom chat, file, instructions và quyết định kỹ thuật trong một nơi, tránh hỏi rời rạc. | https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt |
| Quản lý tài liệu | NotebookLM | Upload README, docs, dataset description, báo cáo tiến độ để hỏi lại và viết báo cáo. | https://blog.google/innovation-and-ai/products/notebooklm/better-research-notebooklm/ |
| Hỏi trong codebase | GitHub Copilot / VS Code Copilot Chat nếu có | Hỏi dựa trên workspace, tìm file, giải thích code, sinh test hoặc component. | https://code.visualstudio.com/docs/agents/reference/workspace-context |

Không cần Slack. Với nhóm 2 người, mọi update có thể nằm trong một GitHub Issue tên “Project Progress Log” hoặc trong GitHub Discussions.

# 4. Cấu trúc workspace đề xuất

## 4.1. GitHub Project Board

Backlog

Todo

Doing

Review

Done

Blocked

## 4.2. Labels nên tạo trên GitHub

frontend
backend
ml
data
docs
bug
priority-high
priority-medium
blocked

## 4.3. Milestones

Week 1 - Data & ML baseline

Week 2 - API & Dashboard

Week 3 - Integration & Demo

## 4.4. Quy tắc branch

Không code trực tiếp trên main.

Mỗi task tạo một branch riêng, ví dụ: feature/data-preprocessing, feature/api-alerts, feature/dashboard-overview.

Mỗi branch merge qua Pull Request để review nhanh.

Commit message nên rõ: feat:, fix:, docs:, refactor:, chore:.

# 5. Mẫu GitHub Issue cho từng task

## Mục tiêu
Mô tả ngắn task cần làm.

## Công việc cụ thể
- [ ] Việc 1
- [ ] Việc 2
- [ ] Việc 3

## Output bắt buộc
- File/code/API/UI phải có

## Người phụ trách
- Data/ML:
- Backend/Frontend:
- Network/Telecom:

## Deadline
Ngày ...

## Link liên quan
- PR:
- Commit:
- Tài liệu:

# 6. Timeline 3 tuần - update mỗi 2 ngày

| Mốc | Trọng tâm | Công việc chính | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 - 07/07 | Setup quản lý project | Tạo GitHub Project, labels, milestones, issue template, docs/project-plan.md. | Project board + 10-15 issues |
| Ngày 3 - 09/07 | Chọn dataset + bài toán | Chọn dataset, lấy sample nhỏ, xác định label normal/anomaly, mô tả feature mạng. | data/raw/sample.csv + docs/dataset.md |
| Ngày 5 - 11/07 | Data cleaning + feature engineering | Xử lý missing value, encode text, chuẩn hóa numeric, tạo processed dataset. | pipelines/preprocess.py + data/processed |
| Ngày 7 - 13/07 | Train model baseline | Train RandomForest/LogisticRegression nếu có label hoặc IsolationForest nếu không có label. | models/baseline_model.pkl + reports/metrics |
| Ngày 9 - 15/07 | Backend FastAPI skeleton | Tạo /health, /api/traffic, /api/alerts, /api/metrics, /api/predict. | backend/app/main.py + routes |
| Ngày 11 - 17/07 | Database + mock data | Thiết kế bảng traffic_logs, alerts; seed data để demo. | database.py + models.py + seed_db.py |
| Ngày 13 - 19/07 | Frontend dashboard layout | Tạo các trang Overview, Traffic Logs, Alerts, Model Metrics. | React pages + chart components |
| Ngày 15 - 21/07 | Kết nối frontend/backend | Tạo api.ts, gọi metrics/traffic/alerts, hiển thị loading/error state. | Dashboard dùng data từ API |
| Ngày 17 - 23/07 | Docker + integration | Dockerfile backend/frontend, docker-compose, .env.example. | docker compose up --build chạy được |
| Ngày 19 - 25/07 | Tài liệu portfolio | Viết README, architecture, dataset, API, modeling, deployment. | README + docs hoàn chỉnh |
| Ngày 21 - 27/07 | Demo + polish | Fix bug, chụp screenshot, quay demo 3-5 phút, kiểm tra final checklist. | Demo chạy + repo sạch |

# 7. Chi tiết công việc theo từng giai đoạn

## Ngày 1 - Setup project management

Công việc cụ thể:

Tạo GitHub Project board: Backlog, Todo, Doing, Review, Done, Blocked.

Tạo labels và milestones.

Tạo docs/project-plan.md và docs/architecture.md.

Tạo 10-15 issues đầu tiên để tránh làm việc rời rạc.

Chốt quy tắc branch, commit và Pull Request.

Output bắt buộc:

docs/project-plan.md

docs/architecture.md

GitHub Project board

10-15 GitHub Issues

## Ngày 3 - Dataset và bài toán

Công việc cụ thể:

Chọn 1 dataset chính: CICIDS2017, UNSW-NB15 hoặc CSV flow dataset tương thích.

Chỉ lấy sample nhỏ 20k-50k dòng để demo nhanh.

Xác định label: 0 = normal, 1 = anomaly.

Ghi rõ ý nghĩa feature: src_ip, dst_ip, protocol, duration, bytes, packets, rate, label.

Output bắt buộc:

data/raw/sample.csv

docs/dataset.md

notebooks/01_data_exploration.ipynb

## Ngày 5 - Pipeline xử lý dữ liệu

Công việc cụ thể:

Viết ingest.py để đọc raw CSV.

Viết preprocess.py để clean, encode, scale và xuất processed CSV.

Tách rõ input/output path để sau này dễ demo.

Ghi docs/features.md giải thích feature network traffic.

Output bắt buộc:

pipelines/ingest.py

pipelines/preprocess.py

data/processed/traffic_processed.csv

docs/features.md

## Ngày 7 - ML baseline

Công việc cụ thể:

Train model baseline đơn giản trước, không cố làm quá phức tạp.

Nếu có label: RandomForestClassifier hoặc LogisticRegression.

Nếu không có label: IsolationForest.

Lưu model bằng joblib/pickle.

Xuất metrics thành JSON và confusion matrix thành ảnh.

Output bắt buộc:

ml/train.py

ml/evaluate.py

models/baseline_model.pkl

reports/model_metrics.json

reports/confusion_matrix.png

## Ngày 9 - Backend FastAPI

Công việc cụ thể:

Tạo app FastAPI tối giản.

Tạo route /health để kiểm tra server.

Tạo API traffic, alerts, metrics và predict.

Tách schema, route và service để code sạch.

Output bắt buộc:

backend/app/main.py

backend/app/api/routes.py

backend/app/schemas.py

backend/app/services/prediction_service.py

## Ngày 11 - Database

Công việc cụ thể:

Tạo model traffic_logs và alerts.

Seed mock data để frontend có dữ liệu hiển thị.

Nếu PostgreSQL tốn thời gian, có thể dùng SQLite trước rồi chuyển PostgreSQL sau.

Ghi docs/database.md mô tả bảng và quan hệ.

Output bắt buộc:

backend/app/models.py

backend/app/database.py

scripts/seed_db.py

docs/database.md

## Ngày 13 - Frontend dashboard

Công việc cụ thể:

Tạo layout dashboard đơn giản, ưu tiên nhìn rõ metrics.

Tạo các page: Dashboard, TrafficLogs, Alerts, ModelMetrics.

Tạo chart cho traffic trend, anomaly count, protocol distribution, top source IP.

Giao diện không cần quá màu mè, nhưng phải sạch và demo được.

Output bắt buộc:

frontend/src/pages/Dashboard.tsx

frontend/src/pages/TrafficLogs.tsx

frontend/src/pages/Alerts.tsx

frontend/src/components/charts/

## Ngày 15 - Kết nối API

Công việc cụ thể:

Tạo frontend/src/services/api.ts.

Gọi dữ liệu thật từ backend thay vì hardcode.

Thêm loading state và error state.

Kiểm tra CORS backend.

Output bắt buộc:

frontend/src/services/api.ts

frontend/src/types/traffic.ts

frontend/src/components/MetricCard.tsx

## Ngày 17 - Docker

Công việc cụ thể:

Tạo Dockerfile cho backend và frontend.

Tạo docker-compose.yml để chạy backend, frontend, database.

Tạo .env.example.

Viết hướng dẫn chạy trong README.

Output bắt buộc:

infra/docker/backend.Dockerfile

infra/docker/frontend.Dockerfile

docker-compose.yml

.env.example

## Ngày 19 - Tài liệu portfolio

Công việc cụ thể:

Viết lại README theo hướng nhà tuyển dụng nhìn vào hiểu ngay.

Thêm architecture diagram nếu có thời gian.

Chụp screenshot dashboard.

Viết docs/api.md, docs/modeling.md, docs/deployment.md.

Output bắt buộc:

README.md

docs/architecture.md

docs/api.md

docs/modeling.md

docs/deployment.md

## Ngày 21 - Demo cuối

Công việc cụ thể:

Fix các lỗi còn lại.

Kiểm tra toàn bộ lệnh chạy.

Quay demo 3-5 phút.

Đảm bảo repo sạch, commit rõ, không chứa file rác.

Output bắt buộc:

Demo video

Final README

Dashboard screenshots

Repo ready for portfolio

# 8. Phân công cho nhóm 2 người

| Thành viên | Vai trò chính | Công việc nên phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Bạn | Data Engineering / ML / Backend | Data ingestion, data cleaning, feature engineering, train model, FastAPI predict endpoint, README, docs kỹ thuật, Docker backend. |
| Bạn của bạn | Network / Telecom / Frontend support | Hiểu ý nghĩa feature mạng, giải thích protocol/flow/packet/byte/duration, thiết kế alert severity, dashboard metrics, chart và phần network traffic analysis trong docs. |

# 9. Quy trình update mỗi 2 ngày

Nơi update đề xuất: tạo một GitHub Issue tên “Project Progress Log”, sau đó mỗi 2 ngày hai bạn comment theo mẫu dưới đây. Cách này thay Slack rất tốt vì mọi thứ nằm chung với code và task.

## Update ngày ...

### Đã làm
- ...

### Đang làm
- ...

### Bị kẹt
- ...

### Cần quyết định
- ...

### Output đã có
- Link commit:
- Link PR:
- Link issue:

### Kế hoạch 2 ngày tới
- ...

# 10. Prompt mẫu để dùng với Codex / ChatGPT

Prompt cho Codex khi làm theo GitHub Issue:

Read this repository and implement Issue #5: create FastAPI health endpoint and basic API structure. Keep the code simple and suitable for a student portfolio project. After coding, explain which files were changed and how to run it.

Prompt cho ChatGPT Project khi cần định hướng:

Bạn là mentor kỹ thuật cho project Network Traffic Anomaly Detection Dashboard. Hãy giúp tôi chia task rõ ràng, ưu tiên MVP chạy được, phù hợp nhóm 2 người làm trong 3 tuần. Tech stack: React + TypeScript + Vite + Tailwind, FastAPI, PostgreSQL, scikit-learn, Docker.

Prompt cho NotebookLM khi upload tài liệu/dataset:

Dựa trên các tài liệu đã upload, hãy tóm tắt dataset, giải thích các feature network traffic quan trọng, và viết phần “Dataset and Feature Engineering” cho báo cáo project theo văn phong sinh viên kỹ thuật.

# 11. Lệnh chạy mục tiêu

# Chạy data pipeline
python pipelines/ingest.py
python pipelines/preprocess.py

# Train model
python ml/train.py
python ml/evaluate.py

# Chạy backend
uvicorn backend.app.main:app --reload

# Chạy toàn bộ bằng Docker
docker compose up --build
# Nếu lệnh trên lỗi do shell, dùng:
docker compose up --build

# 12. Checklist cuối trước khi đưa vào portfolio

Backend chạy được và có route /health.

API /api/traffic, /api/alerts, /api/metrics, /api/predict trả dữ liệu hợp lệ.

Frontend dashboard hiển thị metrics và biểu đồ.

Model predict được anomaly/normal.

Có model_metrics.json và confusion_matrix.png.

Docker Compose chạy được hoặc README có hướng dẫn local rõ ràng.

README có ảnh screenshot dashboard.

Có docs/architecture.md, docs/dataset.md, docs/api.md, docs/modeling.md, docs/deployment.md.

Có demo video 3-5 phút.

GitHub commit/branch/PR rõ ràng, không có file rác.

# 13. Demo script 3-5 phút

Giới thiệu vấn đề: network traffic anomaly detection giúp phát hiện traffic bất thường trong hệ thống mạng.

Giới thiệu kiến trúc: dataset -> preprocessing -> ML model -> FastAPI -> database -> React dashboard.

Chạy backend và frontend.

Show dashboard overview: traffic trend, anomaly count, protocol distribution, top IP.

Show traffic logs và anomaly alerts.

Giải thích model baseline và metrics.

Kết luận: project thể hiện data pipeline, ML, API, dashboard và kiến thức network traffic.

# 14. Tổng hợp link cần gắn vào tài liệu

GitHub repo: GitHub repo (https://github.com/duw192/network-traffic-anomaly-dashboard)

GitHub Projects docs: GitHub Projects docs (https://docs.github.com/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects)

ChatGPT Projects help: ChatGPT Projects help (https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt)

NotebookLM overview: NotebookLM overview (https://blog.google/innovation-and-ai/products/notebooklm/better-research-notebooklm/)

OpenAI Codex repo: OpenAI Codex repo (https://github.com/openai/codex)

VS Code Copilot workspace context: VS Code Copilot workspace context (https://code.visualstudio.com/docs/agents/reference/workspace-context)

# 15. Chốt đề xuất

Bộ công cụ nên dùng: GitHub Issues + GitHub Projects, VS Code + Codex, ChatGPT Project, NotebookLM và Google Docs/Notion. Không cần Slack, không cần Jira nếu nhóm chỉ có 2 người.